## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | Нанесение обмазочной гидроизоляции "Технониколь №21" в два слоя в осях А/1-8 от отм. -2,140 до -0,100 | Application of coating waterproofing "Technonikol No. 21" in two layers in axes A / 1-8 from elev. -2.140 to -0.100 |  | ЗНО-55356 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 15:00 | 10:07
|  | 11UEJ | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" (угол) в осях С/1-3 от отм. -5,700 до -5,100 | Waterproofing device "Technoelastmost B" (angle) in axes С/1-3 from el. -5.700 to -5.100 |  | ЗНО-53648 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 15:00 | 10:10
|  | 11UEJ | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя Spektron W20,1К стен и фундаментной плиты в осях С/1-3 от отм. -6,300 до -1,000 | Coating waterproofing devices in two layers Spektron W20,1K for walls and foundation slab in C/1-3 axes from elev. -6,300 to -1,000 |  | ЗНО-53649 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 15:00 | 10:10
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя Spektron W20,1К стен MW3, MW4 в осях B-С/1-3 от отм. -5,100 до -0,050 | Coating waterproofing devices in two layers Spektron W20,1K for walls MW3, MW4 in axes B-C/1-3 from elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-53650 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:30 | 10:10
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты(Fragment 1) в осях 1-3/B-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab(Fragment 1) in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-53651 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:00 | 10:12
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подпорной стены SPm5(2 шт) в осях E/5-7 и SPm4 в осях E/4-5 с отм. -2,150 до +0,000 | Concreting of retaining wall SPm5 (2 pcs) in axes E/5-7 and SPm4 in axes E/4-5 with elev. -2.150 to +0.000 | + | ЗНО-53681 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:40 | 10:20
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки подпорных стен SPm5(2 шт) в осях E/5-7 и SPm4 в осях E/4-5 с отм. -2,150 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork for retaining walls SPm5 (2 pcs) in axes E/5-7 and SPm4 in axes E/4-5 with elev. -2.150 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-53682 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:40 | 10:20
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Армирование и установка закладных деталей подпорной стены SPm4 в осях 4-5/A с отм. -2,150 до -1,250 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded parts of the retaining wall SPm4 in axes 4-5/A with elev. -2.150 to -1.250 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-53683 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:00 | 10:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Fragment 5 formwork installation in axes 3-4/C-D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-55357 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:00 | 10:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +14,900 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +14,900 | + | ЗНО-55358 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 15:00 | 10:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-55359 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 15:00 | 10:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Fragment 5 pouring in axes 3-4/C-D with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-55360 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 14:00 | 11:01