## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.01UEK.KZ.LB0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-53683 |  | Дата: | 2023-06-16
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 10:23
Time :
Участок для освидетельствования | Склад масел (01UEK) Oil storage (01UEK) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-17
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Армирование и установка закладных деталей подпорной стены SPm4 в осях 4-5/A с отм. -2,150 до -1,250 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD
Reinforcement and installation of embedded parts of the retaining wall SPm4 in axes 4-5/A with elev. -2.150 to -1.250 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.01UEK.0.CS.QA0001_C01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature