## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Грунтовочная поверхность "Barıer 80" в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 | Priming surface "Barıer 80" in axes A-B/1-2 from elev. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 |  | ЗНО-56469 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 10:30 | 6:00
|  | 01USK | AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования вертикальных связей детали VB1.4 перед АКЗ в осях А-В/1-4 от отм. +3,800 до отм. +4,850 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME | Cleaning and degreasing of the vertical links of the VB1.4 part before the corrosion protection in the axes A-B/1-4 from elev. +3,800 to el. +4.850 according to executive scheme AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-56470 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 10:00 | 6:00
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты(Fragment 1) в осях 1-3/B-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab(Fragment 1) in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-56471 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 16:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56456 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 10:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56457 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 10:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting of columns Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-56458 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 10:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-56459 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 10:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +15,855 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5 / D with elev. +15.855 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56460 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:30 | 10:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | После ремонта и подготовка перед нанесением защитного слоя колонн Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn13-C, Cn14-C, Cn15-C в осях 10-15/C; Cn10-B, Cn11-B, Cn14-B, Cn15-B в осях 10-15/B с отм. +4,100 до отм. +7,100 | After repair and preparation before applying the protective layer of columns Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn13-C, Cn14-C, Cn15-C in axes 10-15/C; Cn10-B, Cn11-B, Cn14-B, Cn15-B in axes 10-15/B with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-56461 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:00 | 10:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Устройство защитного слоя колонн Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn13-C, Cn14-C, Cn15-C в осях 10-15/C; Cn10-B, Cn11-B, Cn14-B, Cn15-B в осях 10-15/B с отм. +4,100 до отм. +7,100 | Installation of the protective layer of columns Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn13-C, Cn14-C, Cn15-C in axes 10-15/C; Cn10-B, Cn11-B, Cn14-B, Cn15-B in axes 10-15/B with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-56462 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:00 | 10:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Подготовка поверхности колонн перед ремонтом Cn9-C,Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn14-C, Cn15-C в осях 9-15/C; Cn9-B, Cn10-B, Cn11-B,Cn12-B, Cn14-B, Cn15-B в осях 9-15/B с отм. +7,700 до отм. +10,500 | Surface preparation of columns before repair Cn9-C, Cn10-C, Cn11-C, Cn12-C , Cn14-C, Cn15-C in axes 9-15/C; Cn9-B, Cn10-B, Cn11-B, Cn12-B, Cn14-B, Cn15-B in axes 9-15/B with elev. +7,700 to el. +10,500 |  | ЗНО-56463 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:20 | 10:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование балки B-5 в осях 6-7/А с отм. -0,700 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement of beam B-5 in axes 6-7/A with elev. -0.700 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56464 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:00 | 11:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Fragment 5 pouring in axes 3-4/C-D with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-56465 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 11:16
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56466 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:00 | 11:16
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +14,900 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +14,900 | + | ЗНО-56467 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 15:00 | 11:16
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Fragment 5 formwork installation in axes 3-4/C-D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56468 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 14:00 | 11:16