## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.02USK.KM.LC0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-56469 |  | Дата: | 2023-06-17
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 6:00
Time :
Участок для освидетельствования | Склад баллонов горючих газов (02USK) Storafe of combustible gas cylinders (02USK) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-19
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 10:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Грунтовочная поверхность "Barıer 80" в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2
Priming surface "Barıer 80" in axes A-B/1-2 from elev. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01 |  | H | H | W | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Курьянов С.Ю. / Kuryanov S.Y. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature