## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки колонны Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +15,855 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of column formwork Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +15.855 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонны Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +15,855 до отм. +19,100 # Concreting of columns Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +15.855 to el. +19.100 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0003 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 # Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 # Concreting of columns Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of column formwork Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0003 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD # Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:00 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Монтаж оборудования центробежного насоса (00QHA20AC001) здания 00UTH в осях C-D/5-6 на отм. +0,300 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD008 # Installation of centrifugal pump equipment (00QHA20AC001) of building 00UTH in axes C-D/5-6 at elevation +0.300 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD008 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 | H-H-W-W |  |  | Клименко А. В. / Klimenko A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Нефедов В.А. / Nefedov V.A. | Шевченко А. А. / Shevchenko A.А. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Миронов Е.А. / Mironov E. A. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Монтаж оборудования центробежного насоса (00QHA20AP006) здания 00UTH в осях B-F/5-6 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 # Installation of centrifugal pump equipment (00QHA20AP006) of building 00UTH in axes B-F / 5-6 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 | H-H-W-W |  |  | Клименко А. В. / Klimenko A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Нефедов В.А. / Nefedov V.A. | Шевченко А. А. / Shevchenko A.А. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Миронов Е.А. / Mironov E. A. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature