## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +15,855 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +15.855 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56893 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:30 | 9:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +15,855 до отм. +19,100 | Concreting of columns Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +15.855 to el. +19.100 | + | ЗНО-56894 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:30 | 9:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-56895 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 9:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting of columns Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-56896 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 9:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56897 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 9:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-56898 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 9:29
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Монтаж оборудования центробежного насоса (00QHA20AC001) здания 00UTH в осях C-D/5-6 на отм. +0,300 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD008 | Installation of centrifugal pump equipment (00QHA20AC001) of building 00UTH in axes C-D/5-6 at elevation +0.300 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD008 |  | ЗНО-56899 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:00 | 10:04
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Монтаж оборудования центробежного насоса (00QHA20AP006) здания 00UTH в осях B-F/5-6 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 | Installation of centrifugal pump equipment (00QHA20AP006) of building 00UTH in axes B-F / 5-6 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 |  | ЗНО-56900 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:30 | 10:12
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK | Concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK | + | ЗНО-53965 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:00 | 10:18
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Приемка основания, устройство опалубки бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK согласно исполнительной схеме AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001- SİNTEK-ABD | Acceptance of the foundation, formwork for concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK according to the executive scheme AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001-SİNTEK-ABD |  | ЗНО-53966 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 15:00 | 10:18
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Армирование и установка закладных деталей подпорной стены SPm4 в осях 4-5/A с отм. -2,150 до -1,250 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded parts of the retaining wall SPm4 in axes 4-5/A with elev. -2.150 to -1.250 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-53967 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:00 | 10:19
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки подпорных стен SPm5(2 шт) в осях E/5-7 и SPm4 в осях E/4-5 с отм. -2,150 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork for retaining walls SPm5 (2 pcs) in axes E/5-7 and SPm4 in axes E/4-5 with elev. -2.150 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-53968 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:40 | 10:19
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подпорной стены SPm5(2 шт) в осях E/5-7 и SPm4 в осях E/4-5 с отм. -2,150 до +0,000 | Concreting of retaining wall SPm5 (2 pcs) in axes E/5-7 and SPm4 in axes E/4-5 with elev. -2.150 to +0.000 | + | ЗНО-53969 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 14:40 | 10:20