## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 01USK | AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования вертикальных связей детали VB1.4 перед АКЗ в осях А-В/1-4 от отм. +3,800 до отм. +4,850 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME | Cleaning and degreasing of the vertical links of the VB1.4 part before the corrosion protection in the axes A-B/1-4 from elev. +3,800 to el. +4.850 according to executive scheme AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-57085 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 10:00 | 10:42
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Подготовка поверхности перед нанесением огнезащитного покрытия "StellMaster 1200/600" в осях 2-10/Е с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-57086 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 11:00 | 10:46
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Установка (монтаж) металлических конструкций здания 00UST в осях 2-10/D-N с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-WF | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-58225 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 15:00 | 10:50
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Установка (монтаж) металлических конструкций здания 00UST в осях 2-10/D-N с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-WF | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-58226 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 15:00 | 15:55