## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003 | Установка (монтаж) металлических конструкций здания 00UST в осях 9/1-12/N/1-S с отм. +0,000 до +13,850 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003-SINTEK-WF | Installation (installation) of metal structures of the 00UST building in axes 9/1-12/N/1-S with elev. +0.000 to +13.850 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003-SINTEK-WF |  | ЗНО-58457 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 15:30 | 14:44
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Установка (монтаж) металлических конструкций здания 00UST в осях 2-10/D-N с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-WF | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-58458 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 15:00 | 14:44
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004 | Отверстия (36 шт) для установки закладный деталей под оборудование в осях A-E/8-9 от отм. -0,800 до 0,000 | Holes (36 pc) for installation of embedded parts for equipment in axes A/8 from elev. -0.800 to 0.000 |  | ЗНО-58459 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 14:00 | 14:46