## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование перекрытия Rs1 и балок в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting of floor Rs1 and beams in axes 1-5/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-58609 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 12:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки перекрытия Rs1 и балок в осях 1-5/A-D с отм. +18,900 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork Rs1 and beams in axes 1-5/A-D with elev. +18,900 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58610 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 12:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование и закладные изделия перекрытия Rs1 и балок в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of beams in axes 1-5 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58611 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 12:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-A, ..., Cn5-D в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting columns Cn1-A, ..., Cn5-D in axes 1-5/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-58612 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn1-A, ..., Cn5-D в осях 1-5/A-D с отм. +18,900 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-A, ..., Cn5-D in axes 1-5/A-D with elev. +18,900 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58613 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn1-A, ..., Cn5-D в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn1-A, ..., Cn5-D in axes 1-5 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58614 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование и установка закладных изделий лестничной клетки S3 в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the staircase S3 in axes 1-5 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58615 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:07
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-5/A-D с отм. +18,900 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Installation of the stairwell formwork S3 in axes 1-5/A-D with elev. +18,900 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58616 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:07
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-5/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting columns Cn1-A, ..., Cn5-D in axes 1-5/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-58617 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 13:07
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Армирование перекрытия Pm3 с отм. +6,700 до отм. +6,900 и колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт) с отм. +4,500 до отм. +5,900 в осях 7-14/A-С | Reinforcement of the floor Pm3 with elev. +6,700 to el. +6.900 and columns Km4(13 pcs), Km4-1(2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs) with el. +4,500 to el. +5,900 in axes 7-14/A-C |  | ЗНО-58618 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:00 | 13:19
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки перекрытия Pm3 с отм. +6,700 до отм. +6,900 и колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт) с отм. +4,500 до отм. +5,900 в осях 7-14/A-С согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of the Pm3 slab formwork with elev. +6,700 to el. +6.900 and columns Km4(13 pcs), Km4-1(2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs) with el. +4,500 to el. +5.900 in axes 7-14/A-C according to the executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58619 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:00 | 13:29
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Бетонирование перекрытия Pm3 с отм. +6,700 до отм. +6,900 и колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт) с отм. +4,500 до отм. +5,900 в осях 7-14/A-С | Pm3 slab concreting with elev. +6,700 to el. +6.900 and columns Km4(13 pcs), Km4-1(2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs) with el. +4,500 to el. +5,900 in axes 7-14/A-C | + | ЗНО-58620 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:00 | 13:30
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Армирование и установка закладных изделий балок Bm5(7 шт), Bm6(1 шт) с отм. +5,900 до отм. +6,900; Bm13(1 шт), Bm14(1 шт), Bm15(5 шт) с отм. +6,450 до отм. +6,900 в осях 7-14/A-С с отм. +5,900 до отм. +6,900 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of beams Bm5 (7 pcs), Bm6 (1 pc) with elev. +5,900 to el. +6,900; Bm13(1 pcs), Bm14(1 pcs), Bm15(5 pcs) with mark +6,450 to el. +6,900 in axes 7-14/A-C with elev. +5,900 to el. +6.900 according to executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58621 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:00 | 13:31
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков и перекрытия здания 00UKU в осях 1-16/A-D на отм. +0,000 +4,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF013 | Welding form for reinforcement joints realeses and plate in axes 1-16 / A-D at elev. +0.000 +4.100 according to executive diagram AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF013 |  | ЗНО-58661 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:30 | 14:55
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (мастика, шнур и гидроизоляционная лента) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | The device of the expansion joint (mastic, cord and waterproofing tape) in the axes C / 1-3 at elev. -6.300 |  | ЗНО-55499 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 14:00 | 15:12
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (ТехноластмостБ) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | Construction of expansion joint (TechnolastmostB) in axes C/1-3 at el. -6.300 |  | ЗНО-55500 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 15:00 | 15:12
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Подготовка поверхности перед нанесением огнезащитного покрытия "StellMaster 1200/600" в осях 2-10/Е с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-58790 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 11:00 | 16:10