## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Устройство основания бетонной подушки фундаментной плиты в осях с отм. -5, 90 до отм.-4, 78 | The device of the base of the concrete pad of the foundation slab in axes with elev. -5, 90 to mark -4, 78 |  | ЗНО-59262 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 14:00 | 13:07
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Армирование бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм. -5, 90 до отм. -4, 78 | Reinforcement of the concrete cushion of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C from elev. -5, 90 to el. -4, 78 |  | ЗНО-59263 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 14:00 | 13:14
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Устройство опалубки бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм. -5, 90 до отм. -4, 78 согласно исполнительной схеме согласно исполнитель | The formwork device for the concrete pad of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C with elev. -5, 90 to el. -4, 78 according to the executive scheme according to the executive scheme AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-59264 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 14:00 | 13:16
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм. -5, 90 до отм. -4, 78 | Concreting of the concrete cushion of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C with elev. -5, 90 to el. -4, 78 | + | ЗНО-59265 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 14:00 | 13:20
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Армирование и установка закладных изделий перекрытия Pm3; колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт); балок Bm5(7 шт), Bm6(1 шт), Bm13(1 шт), Bm14(1 шт), Bm15(5 шт) с отм. +5,900 до отм. +6,900 в осях 7-14/A-С согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded floor products Pm3; columns Km4 (13 pcs), Km4-1 (2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs); beams Bm5(7 pcs), Bm6(1 pc), Bm13(1 pc), Bm14(1 pc), Bm15(5 pcs) with mark. +5,900 to el. +6.900 in axes 7-14/A-C according to the executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58889 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 15:00 | 13:45
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Бетонирование перекрытия Pm3 с отм. +6,700 до отм. +6,900 и колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт) с отм. +4,500 до отм. +5,900 в осях 7-14/A-С | Pm3 slab concreting with elev. +6,700 to el. +6.900 and columns Km4(13 pcs), Km4-1(2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs) with el. +4,500 to el. +5,900 in axes 7-14/A-C | + | ЗНО-58890 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 15:00 | 13:45
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки перекрытия Pm3 с отм. +6,700 до отм. +6,900 и колонн Km4(13 шт), Km4-1(2 шт), Km4-2 (2 шт), Km5 (2 шт) с отм. +4,500 до отм. +5,900 в осях 7-14/A-С согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of the Pm3 slab formwork with elev. +6,700 to el. +6.900 and columns Km4(13 pcs), Km4-1(2 pcs), Km4-2 (2 pcs), Km5 (2 pcs) with el. +4,500 to el. +5.900 in axes 7-14/A-C according to the executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-58891 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 15:00 | 13:45
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков и перекрытия здания 00UKU в осях 1-16/A-D на отм. +0,000 +4,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF013 | Welding form for reinforcement joints realeses and plate in axes 1-16 / A-D at elev. +0.000 +4.100 according to executive diagram AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF013 |  | ЗНО-58971 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 15:30 | 14:11