## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Подготовка поверхности диафрагм D6;D7 и колонн перед ремонтом Cn4-C,Cn5-C, Cn5/1-C, Cn6-C , Cn7-C, Cn8-C ; Cn3-B, Cn4-B, Cn5-B, Cn5/1-B, Cn6-B, Cn7-B, Cn8-B в осях 3-8/C-B с отм. +7,700 до отм. +10,500 | Preparation of the surface of diaphragms D6; D7 and columns before repair Cn4-C, Cn5-C, Cn5 / 1-C, Cn6-C , Cn7-C, Cn8-C ; Cn3-B, Cn4-B, Cn5-B, Cn5/1-B, Cn6-B, Cn7-B, Cn8-B in axes 3-8/C-B with elev. +7,700 to el. +10,500 |  | ЗНО-57330 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 15:20 | 9:21
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF001 | Welding of metal structure joints of the building 00UTH in axes 10-12/A-E at el. +11.500 to +13,000 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 |  | ЗНО-57331 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 15:00 | 9:41
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм. +2,250 до отм. +4,780 | Concreting of the concrete cushion of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C with elev. +2,250 to el. +4, 780 | + | ЗНО-57326 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 14:00 | 11:53
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Устройство опалубки бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм.+2,250 до отм. +4,780 согласно исполнительной схеме согласно исполнительной схеме AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | The formwork device for the concrete pad of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C with elev. +2,250 to el. +4,780 according to the executive scheme according to the executive scheme AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-57327 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 14:00 | 11:53
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Армирование бетонной подушки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм. +2,250 до отм. +4,780 | Reinforcement of the concrete cushion of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C from elev. +2,250 to el. +4,780 |  | ЗНО-57328 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 14:00 | 11:53
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Устройство основания под бетонную подушку фундаментной плиты в осях с отм. +2,250 до отм.+4,780 | The device of the base for the concrete pad of the foundation slab in the axes with elev. +2,250 to mark +4,780 |  | ЗНО-57329 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 14:00 | 11:53