## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора M150 в осях 1-3/С на отм. -6,330 | Installation of a protective layer of cement-sand mortar M150 in axes 1-3 /C at el. -6,330 |  | ЗНО-57584 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 14:00 | 13:25