## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-07-04 | 2023-07-05 | 14:00 | 00UST | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) | После бетонирования подпорных стен W4(2 шт.), W7(3 шт.), W12(1 шт.), W8(1 шт.) в осях N1-T/9-9,1; W11(2 шт.), W5(2 шт.) осях T/4-6, S/9-12; W5(2 шт.), W14(1 шт.), W4(1 шт.), W7(3 шт.), W23(1 шт.); в осях N1-S/9-12; W11(1 шт.), W7(1 шт.), W6(1 шт.); в осях G-J/10; и подколонники F12(4 шт.), F11(1 шт.) в осях O-S/1; F23, F22(2 шт.) в осях N1/1-5; F23(2 шт.), F22(1 шт.) в осях N1/6-8; от отм. -1.400 до +0.600 и от отм. -1.400 до -0.300 согласно исполнитеьной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116 # After concreting of retaining walls W4(2 pcs.), W7(3 pcs.), W12(1 pc.), W8(1 pc.) in axes N1-T/9-9.1; W11(2pcs), W5(2pcs) T/4-6, S/9-12; W5(2pcs), W14(1pcs), W4(1pcs), W7(3pcs), W23(1pcs); in axes N1-S/9-12; W11(1pc), W7(1pc), W6(1pc); in axes G-J/10; and under-columns F12 (4 pcs.), F11 (1 pcs.) in axes O-S/1; F23, F22 (2 pcs.) in axes N1/1-5; F23(2 pcs.), F22(1 pcs.) in axes N1/6-8; from el. -1.400 to +0.600 and from elev. -1.400 to -0.300 according to execution scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116 | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-04 | 2023-07-05 | 14:30 | 00UST | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) | После бетонирование подпорных стен W7(1шт), W3(1шт), W2(1шт), W13(2шт) в осях Е-D/10-12, W13(5шт), W10(1шт), W15(6шт) в осях А-D/4-10, W17(1шт) в осях S/10-11 от отм. -1,400 до +0,600 и подколонников F10(4шт), F9(3шт), F28(5шт) в осях L/3-9, F10(3шт), F9(3шт) в осях F/4-9, F26(14шт) в осях С-В/4-10, F27(7шт) в осях А/4-10 от отм. -1,400 до -0,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133 # After concreting of retaining walls W7(1pc), W3(1pc), W2(1pc), W13(2pc) in axes E-D/10-12, W13(5pc), W10(1pc), W15(6pc) in axes A -D/4-10, W17(1pc) in axes S/10-11 from elev. -1.400 to +0.600 and under-columns F10(4pcs), F9(3pcs), F28(5pcs) in axes L/3-9, F10(3pcs), F9(3pcs) in axes F/4-9, F26(14pcs) in axes C-B/4-10, F27(7pcs) in axes A/4-10 from elev. -1.400 to -0.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133 | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-04 | 2023-07-05 | 15:00 | 00UST | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) | После бетонирование подколонников F11, F12, F28 в осях 4-9/M-N; F22, F23, F28 в осях 2/G-N; F11, F12, F28 в осях 3-9/D; F1 в осях 11/D-N; F28, F12, F8, F3 в осях 9-10/M-N; F11, F12, F28 в осях | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature