## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | После бетонирования подпорных стен W4(2 шт.), W7(3 шт.), W12(1 шт.), W8(1 шт.) в осях N1-T/9-9,1; W11(2 шт.), W5(2 шт.) осях T/4-6, S/9-12; W5(2 шт.), W14(1 шт.), W4(1 шт.), W7(3 шт.), W23(1 шт.); в осях N1-S/9-12; W11(1 шт.), W7(1 шт.), W6(1 шт.); в осях G-J/10; и подколонники F12(4 шт.), F11(1 шт.) в осях O-S/1; F23, F22(2 шт.) в осях N1/1-5; F23(2 шт.), F22(1 шт.) в осях N1/6-8; от отм. -1.400 до +0.600 и от отм. -1.400 до -0.300 согласно исполнитеьной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116 | After concreting of retaining walls W4(2 pcs.), W7(3 pcs.), W12(1 pc.), W8(1 pc.) in axes N1-T/9-9.1; W11(2pcs), W5(2pcs) T/4-6, S/9-12; W5(2pcs), W14(1pcs), W4(1pcs), W7(3pcs), W23(1pcs); in axes N1-S/9-12; W11(1pc), W7(1pc), W6(1pc); in axes G-J/10; and under-columns F12 (4 pcs.), F11 (1 pcs.) in axes O-S/1; F23, F22 (2 pcs.) in axes N1/1-5; F23(2 pcs.), F22(1 pcs.) in axes N1/6-8; from el. -1.400 to +0.600 and from elev. -1.400 to -0.300 according to execution scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116 |  | ЗНО-62161 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 14:00 | 14:34
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | После бетонирование подпорных стен W7(1шт), W3(1шт), W2(1шт), W13(2шт) в осях Е-D/10-12, W13(5шт), W10(1шт), W15(6шт) в осях А-D/4-10, W17(1шт) в осях S/10-11 от отм. -1,400 до +0,600 и подколонников F10(4шт), F9(3шт), F28(5шт) в осях L/3-9, F10(3шт), F9(3шт) в осях F/4-9, F26(14шт) в осях С-В/4-10, F27(7шт) в осях А/4-10 от отм. -1,400 до -0,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133 | After concreting of retaining walls W7(1pc), W3(1pc), W2(1pc), W13(2pc) in axes E-D/10-12, W13(5pc), W10(1pc), W15(6pc) in axes A -D/4-10, W17(1pc) in axes S/10-11 from elev. -1.400 to +0.600 and under-columns F10(4pcs), F9(3pcs), F28(5pcs) in axes L/3-9, F10(3pcs), F9(3pcs) in axes F/4-9, F26(14pcs) in axes C-B/4-10, F27(7pcs) in axes A/4-10 from elev. -1.400 to -0.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133 |  | ЗНО-62162 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 14:30 | 14:38
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | После бетонирование подколонников F11, F12, F28 в осях 4-9/M-N; F22, F23, F28 в осях 2/G-N; F11, F12, F28 в осях 3-9/D; F1 в осях 11/D-N; F28, F12, F8, F3 в осях 9-10/M-N; F11, F12, F28 в осях 3-9/D; F1, F2 в осях 12/D-N; F4, F5,F6,F28 в осях 10/H-L; F3, F4, F5,F6,F7,F23, F28 в осях 10/D-G, 2/D согласно исполнительной сх | After concreting of under-columns F11, F12, F28 in axes 4-9/M-N; F22, F23, F28 in axes 2/G-N; F11, F12, F28 in axes 3-9/D; F1 in axes 11/D-N; F28, F12, F8, F3 in axes 9-10/M-N; F11, F12, F28 in axes 3-9/D; F1, F2 in axes 12/D-N; F4, F5,F6,F28 in axes 10/H-L; F3, F4, F5,F6,F7,F23, F28 in axes 10/D-G, 2/D according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD175,ABD177, ABD179, ABD181, ABD185, ABD187, ABD192, ABD196 |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 15:00 | 14:38
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Установка оборудования экономайзера здания 00UTH в осях 7-12/D-E согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD003 | Installation of building economizer equipment 00UTH in axes 7-12/D-E according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD003 |  | ЗНО-62197 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 15:00 | 15:51