## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-62161 |  | Дата: | 2023-07-04
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 14:34
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-07-05
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
После бетонирования подпорных стен W4(2 шт.), W7(3 шт.), W12(1 шт.), W8(1 шт.) в осях N1-T/9-9,1; W11(2 шт.), W5(2 шт.) осях T/4-6, S/9-12; W5(2 шт.), W14(1 шт.), W4(1 шт.), W7(3 шт.), W23(1 шт.); в осях N1-S/9-12; W11(1 шт.), W7(1 шт.), W6(1 шт.); в осях G-J/10; и подколонники F12(4 шт.), F11(1 шт.) в осях O-S/1; F23, F22(2 шт.) в осях N1/1-5; F23(2 шт.), F22(1 шт.) в осях N1/6-8; от отм. -1.400 до +0.600 и от отм. -1.400 до -0.300 согласно исполнитеьной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116
After concreting of retaining walls W4(2 pcs.), W7(3 pcs.), W12(1 pc.), W8(1 pc.) in axes N1-T/9-9.1; W11(2pcs), W5(2pcs) T/4-6, S/9-12; W5(2pcs), W14(1pcs), W4(1pcs), W7(3pcs), W23(1pcs); in axes N1-S/9-12; W11(1pc), W7(1pc), W6(1pc); in axes G-J/10; and under-columns F12 (4 pcs.), F11 (1 pcs.) in axes O-S/1; F23, F22 (2 pcs.) in axes N1/1-5; F23(2 pcs.), F22(1 pcs.) in axes N1/6-8; from el. -1.400 to +0.600 and from elev. -1.400 to -0.300 according to execution scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD052-ABD077-ABD078-ABD092-ABD093-ABD103-ABD104-ABD105-ABD106-ABD116
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature