## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-62162 |  | Дата: | 2023-07-04
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 14:38
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-07-05
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
После бетонирование подпорных стен W7(1шт), W3(1шт), W2(1шт), W13(2шт) в осях Е-D/10-12, W13(5шт), W10(1шт), W15(6шт) в осях А-D/4-10, W17(1шт) в осях S/10-11 от отм. -1,400 до +0,600 и подколонников F10(4шт), F9(3шт), F28(5шт) в осях L/3-9, F10(3шт), F9(3шт) в осях F/4-9, F26(14шт) в осях С-В/4-10, F27(7шт) в осях А/4-10 от отм. -1,400 до -0,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133
After concreting of retaining walls W7(1pc), W3(1pc), W2(1pc), W13(2pc) in axes E-D/10-12, W13(5pc), W10(1pc), W15(6pc) in axes A -D/4-10, W17(1pc) in axes S/10-11 from elev. -1.400 to +0.600 and under-columns F10(4pcs), F9(3pcs), F28(5pcs) in axes L/3-9, F10(3pcs), F9(3pcs) in axes F/4-9, F26(14pcs) in axes C-B/4-10, F27(7pcs) in axes A/4-10 from elev. -1.400 to -0.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KZ.LВ0001-SINTEK-ABD128-ABD143-ABD155-ABD164-ABD167-ABD153-ABD126-ABD159-ABD133
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature