## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Установка и монтаж оборудования деаэратора здания 00UTH в осях 5-6/A-D согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD004 | Installation and installation of equipment of the building deaerator 00UTH in axes 5-6/A-D according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD004 |  | ЗНО-62218 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 15:00 | 15:26
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Момент протяжки анкерных болтов оборудования центробежного насоса (00QLA20AP006) здания 00UTH в осях B-F/5-6 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 | Pulling moment of anchor bolts of centrifugal pump equipment (00QLA20AP006) of building 00UTH in axes B-F/5-6 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD007 |  | ЗНО-62219 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 15:30 | 15:27