## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты(Fragment 1) в осях 1-3/B-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab(Fragment 1) in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-63084 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 14:00 | 11:37
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63085 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 14:30 | 11:38
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование внешних стен под фундаментную плиту в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of external walls under the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63086 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 14:00 | 11:44
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий внешних стен под фундаментную плиту в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of external walls under the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-63087 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 15:00 | 11:54
|  | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001 | Сварка металлоконструкций здания 01UTJ в осях E/12 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF | Welding of metal structures of building 01 UTJ in E/12 axes according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF |  | ЗНО-63088 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 11:00 | 12:01
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под фундаментное оборудование в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for foundation equipment in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  | ЗНО-63112 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 15:00 | 13:51