## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Устройство бетонной подушки под фундаментную плиту в осях A-C/1-3 с отм. +2,250 до отм. +4,780 согласно исполнительной схеме согласно исполнительной схеме AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | The device of a concrete pad under the foundation slab in the axes A-C / 1-3 with elev. +2,250 to el. +4.780 according to the executive scheme according to the executive scheme AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-61692 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 14:00 | 13:54
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003 | Монтаж металлических конструкций колонн здания 00UST в осях 9/1-12/N/1-S с отм. +0,000 до +13,850 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003-SINTEK-WF | Installation of metal structures of the columns of the building 00UST in axes 9/1-12/N/1-S with elev. +0.000 to +13.850 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0003-SINTEK-WF |  | ЗНО-61698 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 15:00 | 16:48
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под фундаменты оборудования в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for equipment foundations in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  | ЗНО-61693 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 15:00 | 10:29
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-61694 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 15:00 | 10:29
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  | ЗНО-61695 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 14:00 | 10:29
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  | ЗНО-61696 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 14:30 | 10:29
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты(Fragment 1) в осях 1-3/B-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab(Fragment 1) in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-61697 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 14:00 | 10:29