## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Устройство грунтовочной поверхности "Barıer 80" здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Construction of the primer surface "Barıer 80" of the building 00UTH in the axes 7-12/D-E at el. +0.000 to +1.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-62380 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 15:00 | 15:14
|  | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001 | Сварка металлоконструкций здания 01UTJ в осях E/12 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF002 | Welding of metal structures of building 01UTJ in E/12 axes according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF002 |  | ЗНО-63315 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 11:00 | 15:45
|  | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.0.KZ.LC0001 | Сварка металлоконструкций здания 02UTJ в осях E/12 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF001, WF002 | Welding of metal structures of building 01UTJ in E/12 axes according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF001,WF002 |  | ЗНО-63316 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 14:00 | 15:46