## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003
| Код / Code: |  | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-62416 |  | Дата: | 2023-07-11
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 9:41
Time :
Участок для освидетельствования | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-07-12
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Установка опоры под газоход Op1 в осях Е/11 на отм. -1,700 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD
Installing a support for the gas duct Op1 in the axes E/11 at elev. -1.700 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature