## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под фундаменты оборудования в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for equipment foundations in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  | ЗНО-63533 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 15:00 | 13:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-63534 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 15:00 | 13:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63535 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 14:00 | 13:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63536 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 14:30 | 13:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора M150 в осях 1-3/С на отм. -6,300 | Installation of a protective layer of cement-sand mortar M150 in axes 1-3 / C at el. -6,300 |  | ЗНО-63537 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 14:00 | 13:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Foundation slab concreting in axes 1-3/A-C with elev. -6,300 to el. -5,100 | + | ЗНО-63538 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 15:00 | 13:05
|  | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001 | Сварка металлоконструкций здания 01UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +20,080 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003, WF004 | Welding of metal structures of building 01UTJ in E/12 axes from elev. +10.040 to +20.080 according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003, WF004 |  | ЗНО-63539 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 14:30 | 13:17
|  | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.0.KZ.LC0001 | Сварка металлоконструкций здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +20,080 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003, WF004 | Welding of metal structures of building 01UTJ in E/12 axes from +10.040 to +20.080 according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003,WF004 |  | ЗНО-63540 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 14:30 | 13:18
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Устройство грунтовочной поверхности "Barıer 80" здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Construction of the primer surface "Barıer 80" of the building 00UTH in the axes 7-12/D-E at el. +0.000 to +1.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-62486 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 10:00 | 15:44