## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора M150 в осях 1-3/С на отм. -6,300 | Installation of a protective layer of cement-sand mortar M150 in axes 1-3 / C at el. -6,300 |  | ЗНО-63734 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 14:00 | 13:20
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63735 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 14:30 | 13:20
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63736 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 14:00 | 13:20
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-63737 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 15:00 | 13:20
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под оборудование фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for equipment of the foundation slab in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  | ЗНО-63738 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 15:00 | 13:20
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62539 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 14:00 | 13:31
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Concreting of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-62540 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 14:00 | 13:34
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Завершение установки монтажа сдаваемого монтажного участка здания 00UTH охладителя выпора AC001, AC002 в осях B-D/6 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD010 | Completion of the installation of the installation of the leased installation section of the building 00UTH of the evaporator cooler AC001, AC002 in the axes B-D/6 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD010 |  | ЗНО-62541 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 15:30 | 14:50