## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под оборудование фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for equipment of the foundation slab in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  | ЗНО-63791 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 11:39
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-63792 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 11:39
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63793 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:00 | 11:39
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  | ЗНО-63794 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:30 | 11:39
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Foundation slab concreting in axes 1-3/A-C with elev. -6,300 to el. -5,100 | + | ЗНО-63795 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 11:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +22,150 | Concreting of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +22,150 |  | ЗНО-62568 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:00 | 11:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +22,150 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +22.150 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62567 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:00 | 11:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62599 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:11
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +22,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-62600 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +22,150 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +22.150 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62601 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +22,150 | Concreting of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +19,100 to el. +22,150 |  | ЗНО-62602 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C, Cn16-D и монолитной стены в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Concreting of columns Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C, Cn16-D and a monolithic wall in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20,500 | + | ЗНО-62603 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C, Cn16-D и монолитной стены в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C, Cn16-D and a monolithic wall in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62604 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/9-12 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D / 9-12 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62605 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 14:00 | 14:35
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Foundation slab concreting in axes 1-3/A-C with elev. -6,300 to el. -5,100 | + |  | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 16:15
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0003 | Устройство выпусков арматуры под вышележащие конструкции здания 21UBN в осях 1-3/A-С с -6.300 до отм. -5,100 | Arrangement of reinforcement outlets for the overlying structures of the building 21UBN in axes 1-3 / A-C from -6.300 to el. -5,100 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:30 | 16:15
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-3/B-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 | Reinforcement of the foundation slab in axes 1-3 / B-C with elev. -6,300 to el. -5,100 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 14:00 | 16:15
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки и закладных изделий фундаментной плиты в осях 1-3/A-С с отм. -6,300 до отм. -5,100 согласно исполнительной схеме AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of the foundation slab in axes 1-3 / A-C with elev. -6,300 to el. -5.100 according to executive scheme AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 16:15
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036 | Устройство арматурных выпусков под оборудование фундаментной плиты в осях 1-3/А-С с отм.-6,300 до отм -5,100 | Installation of reinforcing outlets for equipment of the foundation slab in axes 1-3 / A-C from elevation -6.300 to elevation -5.100 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 15:00 | 16:15