## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки парапета в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65230 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 14:00 | 13:07
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование парапета в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet concreting in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20,500 | + | ЗНО-65231 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 14:00 | 13:07
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +22,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-65232 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 14:00 | 13:07
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65233 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 14:00 | 13:07
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия "Penguard Express" здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Installation of a two-component epoxy coating "Penguard Express" building 00UTH in axes 7-12/D-E at el. +0.000 to +1.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-65235 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 10:30 | 13:15
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия "Penguard Express" в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 | The device of a two-component epoxy covering "Penguard Express" in axes A-B/1-2 from el. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 |  | ЗНО-65236 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 13:30 | 13:15
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004 | Отверстия (44 шт) для установки оборудования в осях A-E/8-9 от отм. -0,800 до 0,000 | Holes (44 pcs) for installation of equipment in axes A-E/8-9 from elev. -0.800 to 0.000 |  | ЗНО-65234 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 14:00 | 14:17
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Завершение установки монтажных работ, сдаваемых монтажным участком оборудования экономайзера здания 00UTH в осях 7-12/D-E согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD003 | Completion of the installation of installation works handed over by the installation section of the 00UTH building economizer equipment in axes 7-12/D-E according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD003 |  | ЗНО-65257 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 15:30 | 15:09