## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UST | AKU.0179.00UST.KZ.LB0001 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) | Устройство профилированной мембраны по типу Planter южного фасада в осях с отм. -1,900 до отм. +0,000 # Installation of a profiled membrane according to the Planter type of the southern facade in axes with elev. -1,900 to el. +0.000 | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0001 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD # Installation of floor formwork FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 # Concreting of floor FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Установка оборудования 00QHA10AH005 ( котёл паровой) на фундамент в осях A-C/11-12 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD001 # Installation of equipment 00QHA10AH005 (steam boiler) on the foundation in axes A-C/11-12 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD001 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 | H-H-W-R |  |  | Клименко А. В. / Klimenko A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Нефедов В.А. / Nefedov V.A. | Шевченко А. А. / Shevchenko A.А. |  | Сержан Караман / Sercan Karaman | Миронов Е.А. / Mironov E. A. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 10:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия "Hardtop XP" здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 # Installation of a two-component epoxy coating "Hardtop XP" building 00UTH in axes 7-12/D-E at el. +0.000 to +1.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 | H-H-W-R |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Erman Aydın / Эрман Айдын | Курьянов С.Ю. / Kuryanov S.Y. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Миронов Е.А. / Mironov E. A. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/9-12 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D / 9-12 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование парапета в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 # Parapet concreting in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20,500 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки парапета в осях A-D/16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of parapet formwork in axes A-D/16 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature