## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | Устройство профилированной мембраны по типу Planter южного фасада в осях с отм. -1,900 до отм. +0,000 | Installation of a profiled membrane according to the Planter type of the southern facade in axes with elev. -1,900 to el. +0.000 |  | ЗНО-65464 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 13:50
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Установка опалубки перекрытия FS1 и колонны Cn1-D в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork FS1 and column Cn1-D in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65465 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:00 | 14:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Бетонирование перекрытия FS1 колонны Cn1-D в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of floor FS1 and column Cn1-D in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 | + | ЗНО-65466 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:00 | 14:05
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Установка оборудования 00QHA10AH005 ( котёл паровой) на фундамент в осях A-C/11-12 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD001 | Installation of equipment 00QHA10AH005 (steam boiler) on the foundation in axes A-C/11-12 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-ABD001 |  | ЗНО-65467 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 15:30 | 14:07
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия "Hardtop XP" здания 00UTH в осях 7-12/D-E на отм. +0,000 до +1,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Installation of a two-component epoxy coating "Hardtop XP" building 00UTH in axes 7-12/D-E at el. +0.000 to +1.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-65468 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 10:30 | 14:08
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия "Penguard Express" в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 | The device of a two-component epoxy covering "Penguard Express" in axes A-B/1-2 from el. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK-SCHEME-2 |  | ЗНО-65463 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 13:30 | 14:08
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65469 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 14:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +22,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-65470 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 14:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/9-12 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D / 9-12 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65471 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 14:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование парапета в осях A-D/14-16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet concreting in axes A-D/14-16 with elev. +19,100 to el. +20,500 | + | ЗНО-65472 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 14:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки парапета в осях A-D/14-16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes A-D/14-16 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65473 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 14:00 | 14:18