## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-65466 |  | Дата: | 2023-07-18
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 14:05
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-07-19
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900
Concreting of floor FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | - | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature