## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-2/D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of floor FS1 in axes 1-2/D with elev. +14.100 + 14.900 | + | ЗНО-65738 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 15:00 | 14:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-2/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork FS1 in axes 1-2/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65739 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 15:00 | 14:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65740 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 15:00 | 14:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 | + | ЗНО-65741 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 15:00 | 14:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапета в осях A-D/16; А/14-16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes A-D/16; А/14-16 with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65742 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 14:00 | 14:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапета в осях A-D/16; А/14-16 с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet concreting in axes A-D/16; А/14-16 with elev. +19,100 to el. +20,500 | + | ЗНО-65743 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 14:00 | 14:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +22,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-65744 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 14:00 | 14:35
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-65745 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 14:00 | 14:35