## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D / 14-16 with elev. +22,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62654 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 14:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +22,100 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D and a monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +22,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-62655 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 14:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 | + | ЗНО-62656 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 15:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62657 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 15:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-2/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork FS1 in axes 1-2/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-62658 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 15:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-2/D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of floor FS1 in axes 1-2/D with elev. +14.100 + 14.900 | + | ЗНО-62659 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 15:00 | 14:43
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | Устройство профилированной мембраны по типу Planter в осях T/1-9,1; S/9,1-12 с отм. -1,900 до отм. +0,000 | The device of a profiled membrane of the Planter type in the axes T / 1-9.1; S/9.1-12 with elev. -1,900 to el. +0.000 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 14:00 | 16:50