## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков и перекрытия здания 00UKU в осях D/1-2 с отм. +14.100 до отм. +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-WF003 | Welding log for the connection of reinforcing outlets and the floor of the building 00UKU in axes D / 1-2 with elev. +14.100 to el. +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-WF003 |  | ЗНО-68356 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 10:00 | 11:52
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Армирование балки в осях A/6-7 от отм. -0,050 до отм. +0,010 | Beam reinforcement in axes A/6-7 from elev. -0.050 to mark +0.010 |  | ЗНО-68357 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 14:00 | 15:12
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LB0001 | Устройство профилированной мембраны по типу Planter в осях S/9,1-12: T/1-9,1 с отм. -1,900 до отм. +0,000 | The device of a profiled membrane according to the Planter type in the axes S / 9.1-12: T / 1-9.1 with elev. -1,900 to el. +0.000 |  | ЗНО-68405 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 14:00 | 15:38
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0001 | Укладка канала для водоотведения фундамента Fom6 с отм. +0,150 до отм. +0,300 и освидетельствование отверстий до и после уснавки анкеров от отм. +0,050 до +0,300 в осях C-D/5-6 | Laying a channel for drainage of the Fom6 foundation with elev. +0.150 to el. +0.300 and survey of holes before and after installation of anchors from elev. +0.050 to +0.300 in C-D/5-6 axes |  | ЗНО-68406 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 14:30 | 15:47
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Армирование стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 | Wall reinforcement Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 |  | ЗНО-68407 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 15:00 | 15:51
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Армирование фундамента под оборудование Fom2(5 шт) в осях B-E/1-2 с отм. -0,800 до отм. +0,000 | Foundation reinforcement for equipment Fom2 (5 pcs) in axes B-E/1-2 with elev. -0.800 to el. +0.000 |  | ЗНО-68408 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 15:00 | 15:53