## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Установка закаладных изделий и опалубки стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of embedded products and wall formwork Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68530 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 15:00 | 14:52
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Бетонирование стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 | Concreting of wall Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 | + | ЗНО-68531 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 15:00 | 14:57
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки фундамента под оборудование Fom2(5 шт) в осях B-E/1-2 с отм. -0,800 до отм. +0,000 согласно исполните | Installation of foundation formwork for equipment Fom2 (5 pcs) in axes B-E/1-2 with elev. -0.800 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68532 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 15:00 | 14:58
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Бетонирование фундамента под оборудование Fom2(5 шт) в осях B-E/1-2 с отм. -0,800 до отм. +0,000 | Concreting of the foundation for Fom2 equipment (5 pcs) in axes B-E/1-2 with elev. -0.800 to el. +0.000 | + | ЗНО-68533 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 15:00 | 15:01
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Армирование лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 | Reinforcement of staircases ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 |  | ЗНО-68534 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 14:01 | 15:02