## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D и монолитной стены в осях D/7-10 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D and a monolithic wall in axes D / 7-10 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68587 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 14:00 | 11:35
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +14,900 до +18,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +14.900 to +18.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68588 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 15:00 | 11:39
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +22,200 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D/12-15 with elev. +22,200 to el. +25,200 | + | ЗНО-68589 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 14:00 | 11:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +22,200 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D and a monolithic wall in axes D / 12-15 with elev. +22,200 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68590 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 14:00 | 11:54
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Устройство огнезащитного покрытия "StellMaster 1200/600" в осях 2-10/Е с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME | Fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-68591 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 14:30 | 14:23
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Подготовка поверхности перед нанесением огнезащитного покрытия "StellMaster 1200/600" в осях 2-10/F с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME | Surface preparation before application of fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/F with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-68592 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 15:00 | 14:24
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Бетонирование фундамента под оборудование Fom2(5 шт) в осях B-E/1-2 с отм. -0,800 до отм. +0,000 | Concreting of the foundation for Fom2 equipment (5 pcs) in axes B-E/1-2 with elev. -0.800 to el. +0.000 | + | ЗНО-68625 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 15:00 | 8:02
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки фундамента под оборудование Fom2(5 шт) в осях B-E/1-2 с отм. -0,800 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of foundation formwork for equipment Fom2 (5 pcs) in axes B-E/1-2 with elev. -0.800 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68624 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 15:00 | 8:02