## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | Подготовительные работы перед стяжкой в осях А-C/1-3 на отм. -6.770 | Preparatory work before the screed in the axes A-C/1-3 at el. -6.770 |  | ЗНО-67631 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 15:00 | 12:52
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/10-12 с отм. +19,100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork for columns Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D / 10-12 with elev. +19,100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68669 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 14:00 | 12:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D и монолитной стены в осях D/5/1-10 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D and a monolithic wall in axes D/5/1-10 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68671 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 14:00 | 12:57
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Подготовка перед ремонтом колонн в осях A-G/1-4 с отм. +7,200 | Preparation before repair of columns in axes A-G / 1-4 with elev. +7,200 |  | ЗНО-68672 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 15:00 | 13:04
|  | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001 | Армирование монолитных стен от отм. -1,400 до +1,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement of monolithic walls from from. -1.400 to +1.200 according to the executive scheme AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68673 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 15:00 | 13:06
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/10-12 с отм. +19,100 до отм. +22,200 | Concreting of columns Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D/10-12 with elev. +19,100 to el. +22,200 | + | ЗНО-68670 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 14:00 | 13:08