## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Подготовка поверхности перед устройством выравнивающего слоя в осях C/1-3 с отм. -6.370 до отм. -5,770 | Surface preparation before the device of the leveling layer in axes C / 1-3 with elev. -6.370 to el. -5,770 |  | ЗНО-69651 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 15:00 | 10:40
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Устройство основания под бетонную подушку фундаментной плиты в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | The device of the base for the concrete pad of the foundation slab in the axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-69652 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 14:00 | 10:41
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Армирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Reinforcement of the concrete cushion under the foundation slab in axes C/1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-69653 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 14:00 | 10:47
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 согласно исполнительной схеме AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of the formwork of a concrete pad under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5.380 according to the executive scheme AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-69654 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 14:00 | 10:48
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Concreting of a concrete cushion under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 | + | ЗНО-69655 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 14:00 | 10:49