## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +19,100 до отм. +22,400 | Concreting of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +19,100 to el. +22,400 | + | ЗНО-68835 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 9:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +19,100 до отм. +22,400 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +19,100 to el. +22.400 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68836 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 9:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +19,100 до отм. +23,400 | Stairwell reinforcement S1 in axes 12-13/A-B with elev. +19,100 to el. +23,400 |  | ЗНО-68837 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:20
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапета в осях 5-14/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet reinforcement in axes 5-14/A with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-68838 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:23
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002 | Устройство огнезащитного покрытия "StellMaster 1200/600" в осях 2-10/Е с отм. +0,000 до +9,500 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME | Fire-retardant coating "StellMaster 1200/600" in axes 2-10/E with elev. +0.000 to +9.500 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0002-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-68839 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:30 | 14:24
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Concreting of a concrete cushion under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 | + | ЗНО-68830 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:25
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 согласно исполнительной схеме AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of the formwork of a concrete pad under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5.380 according to the executive scheme AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-68831 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:25
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Армирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Reinforcement of the concrete cushion under the foundation slab in axes C/1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-68832 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:25
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Устройство основания под бетонную подушку фундаментной плиты в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | The device of the base for the concrete pad of the foundation slab in the axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-68833 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 14:00 | 14:25
|  | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.0.KZ.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Cleaning and degreasing of metal surfaces in front of the AKZ building 02UTJ in axes E / 12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-68834 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 15:30 | 15:17