## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 7-8/A-D на отм. +0,000 до +4,340 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF002 | Welding of metal structure joints of the 00UTH building in axes 7-8/A-D at el. +0.000 to +4.340 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF002 |  | ЗНО-70022 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 15:00 | 15:43
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапета в осях 5-14/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet reinforcement in axes 5-14/A with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-70043 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 14:00 | 16:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +19,100 до отм. +23,400 | Stairwell reinforcement S1 in axes 12-13/A-B with elev. +19,100 to el. +23,400 |  | ЗНО-70042 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 14:00 | 16:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +19,100 до отм. +22,400 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +19,100 to el. +22.400 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70041 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 14:00 | 16:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +19,100 до отм. +22,400 | Concreting of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +19,100 to el. +22,400 | + | ЗНО-70040 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 14:00 | 16:14