## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70054 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/7-5/1 с отм. +19,100 до отм. +22,200 | Concreting of columns Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/7-5/1 with elev. +19,100 to el. +22,200 | + | ЗНО-70055 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 13:20
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/7-5/1 с отм. +19,100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn7-D, Cn6-D, Cn5 / 1-D and a monolithic wall in axes D / 7-5 / 1 with elev. +19,100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70056 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 14:00 | 13:20
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапета в осях 5/1-14/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet reinforcement in axes 5/1-14/A with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-70057 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 13:22
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование и установка закладных изделий лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +19,100 до отм. +23,400 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the staircase S1 in axes 12-13 / A-B with elev. +19,100 to el. +23.400 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70058 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 13:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий балки в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded beam products in axes D-J / 16 with elev. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70059 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:25
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Устрановка опалубки балки в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes D-J/16 from. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70060 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 | Beam concreting in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200 |  | ЗНО-70061 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 | Beam concreting in axes D-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 |  | ЗНО-70062 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:50
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Устрановка опалубки балки в осях D-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes D-J/16 from. +18.500 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70063 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:50
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий балки в осях D-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded beam products in axes D-J / 16 with elev. +18.500 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70064 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 15:00 | 13:50
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Устройство основания под бетонную подушку фундаментной плиты в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | The device of the base for the concrete pad of the foundation slab in the axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-67949 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 15:16
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Армирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Reinforcement of the concrete cushion under the foundation slab in axes C/1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 |  | ЗНО-67950 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 15:16
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 согласно исполнительной схеме AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of the formwork of a concrete pad under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5.380 according to the executive scheme AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-67951 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 15:16
|  | 22UEJ | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подушки под фундаментную плиту в осях C/1-3 с отм. +3,030 до отм. +5,380 | Concreting of a concrete cushion under the foundation slab in axes C / 1-3 with elev. +3,030 to el. +5,380 | + | ЗНО-67952 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 14:00 | 15:16