## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.KM.LC0001 | Дымовая труба (01UTJ) Chimney (01UTJ) | Установка ( монтаж) площадок обслуживания и лестницы дымовой трубы здания 01UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 # Installation (installation) of service platforms and stairs of the chimney of building 01UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | AKU.2008.0.0.CS.QA0007_С01 | H-H-W-R |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.KZ.LC0001 | Дымовая труба (02UTJ) Chimney (02UTJ) | Установка ( монтаж) площадок обслуживания и лестницы дымовой трубы здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 # Installation (installation) of service platforms and stairs of the chimney of building 02UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | AKU.2008.0.0.CS.QA0007_С01 | H-H-W-R |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.KZ.LC0001 | Промежуточный склад дизельного топлива (21UEJ) Intermediate diesel fuel storage (21UEJ) | Подготовка поверхности перед устройством выравнивающего слоя в осях C/1-3 с отм. -6.370 до отм. -5,770 # Surface preparation before the device of the leveling layer in axes C / 1-3 with elev. -6.370 to el. -5,770 | AKU.2008.0.0.CS.QA0014 | H-H-W-W |  |  | Жданов С. С. / Zhdanov S. S. | Сары Ташкын Туна /Sarı Tashkın Tuna (Assystem) | Cкидан С. А. / Skidan S. A. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Вяткин С/ Vyatkin S |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature