## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001 | Установка ( монтаж) площадок обслуживания и лестницы дымовой трубы здания 01UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Installation (installation) of service platforms and stairs of the chimney of building 01UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-72082 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 11:19
|  | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.0.KZ.LC0001 | Установка ( монтаж) площадок обслуживания и лестницы дымовой трубы здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 | Installation (installation) of service platforms and stairs of the chimney of building 02UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-1 |  | ЗНО-72083 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 11:21
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Подготовка поверхности перед устройством выравнивающего слоя в осях C/1-3 с отм. -6.370 до отм. -5,770 | Surface preparation before the device of the leveling layer in axes C / 1-3 with elev. -6.370 to el. -5,770 |  | ЗНО-72084 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 14:42
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/7-5/1 с отм. +19,100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn7-D, Cn6-D, Cn5 / 1-D and a monolithic wall in axes D / 7-5 / 1 with elev. +19,100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72085 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 14:00 | 14:44
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/7-5/1 с отм. +19,100 до отм. +22,200 | Concreting of columns Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/7-5/1 with elev. +19,100 to el. +22,200 | + | ЗНО-72086 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 14:00 | 14:44
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование и установка закладных изделий лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +19,100 до отм. +23,400 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the staircase S1 in axes 12-13 / A-B with elev. +19,100 to el. +23.400 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72087 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 14:00 | 14:46
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72088 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 15:00 | 14:47