## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.02UTJ.KZ.LC0001
| Код / Code: |  | AKU.1309.02UTJ.KZ.LC0001
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-72083 |  | Дата: | 2023-08-03
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 11:21
Time :
Участок для освидетельствования | Дымовая труба (02UTJ) Chimney (02UTJ) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-08-04
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Установка ( монтаж) лестниц дымовых труб здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-BS001
Installation (installation) of chimney ladders of building 02UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-BS001
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.0.0.CS.QA0007_С01 |  | H | H | W | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Клименко А.В./ Klimenko A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature