## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий, опалубки балок в осях H-J/16 с отм. +18,500 до +19,100; с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products, beams formwork in axes H-J/16 with elev. +18.500 to +19.100; with elev. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72290 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 15:00 | 8:45
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балок в осях H-J/16 с отм. +18,500 до +19,100; с отм. +21,600 до +22,200 | Concreting of beams in axes H-J/16 from. +18.500 to +19.100; with elev. +21.600 to +22.200 | + | ЗНО-72289 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 15:00 | 10:47
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование и установка закладных изделий лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +19,100 до отм. +23,400 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the staircase S1 in axes 12-13 / A-B with elev. +19,100 to el. +23.400 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72341 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 14:00 | 12:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,900 + 19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.900 + 19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72342 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 15:00 | 13:11
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,900 + 19,100 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.900 +19.100 | + | ЗНО-72343 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 15:00 | 13:12
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of monolithic wall formwork in axes D / 1-5 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72344 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 14:00 | 13:12
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +25,200 | Concreting of a monolithic wall in axes D / 1-5 with elev. +19,100 to el. +25,200 | + | ЗНО-72345 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 14:00 | 13:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки перекрытия Rs1 и балок в осях 2-5/D-C с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork Rs1 and beams in axes 2-5/D-C with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72346 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 14:00 | 13:15
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование перекрытия Rs1 и балок в осях 2-5/D-C с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting of floor Rs1 and beams in axes 2-5/D-C with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-72347 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 14:00 | 13:16
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Устрановка опалубки колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +14,900 до +18,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Removal of formwork for columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +14.900 to +18.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72348 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 15:00 | 13:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных, изделий опалубки балки в осях D-J/1 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded, beam formwork products in axes D-J / 1 with elev. +18.500 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-72349 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 15:00 | 13:22
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/1 с отм. +18,500 до +19,100 | Beam concreting in axes D-J/1 with elev. +18.500 to +19.100 | + | ЗНО-72350 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 15:00 | 13:25