## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010
| Код / Code: |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-71586 |  | Дата: | 2023-08-05
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 8:54
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-08-07
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков и перекрытия здания 00UKU в осях D/1 с отм. +19.100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-WF013
Welding log for the connection of reinforcing outlets and the floor of the building 00UKU in axes D / 1 with elev. +19.100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-WF013
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  | H | H | W | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Бураншин А. / Buranshın A. | Erman Aydın / Эрман Айдын | - | Плохинов Д. В. / Plohinov D. V. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature