## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | После ремонта колонн в осях A-G/1-4 с отм. +7,200 | After the repair of the columns in the axes A-G/1-4 with elev. +7,200 |  | ЗНО-70163 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 10:50
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Бетонирование стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 | Concreting of wall Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 | + | ЗНО-70164 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 10:59
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Установка закаладных изделий и опалубки стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of embedded products and wall formwork Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70165 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 10:59
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 8-9/A-D на отм. +0,000 до +4,340 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF003 | Welding of metal structure joints of the 00UTH building in axes 8-9/A-D at el. +0.000 to +4.340 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF003 |  | ЗНО-70166 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 11:19
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 7-12/A-C на отм. +0,000 до +0,880 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF004 | Welding of metal structure joints of the building 00UTH in axes 7-12/A-C at el. +0.000 to +0.880 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF004 |  | ЗНО-70167 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:15 | 11:21
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +22,400 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and a monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +22,400 to el. +25,200 | + | ЗНО-70168 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 11:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +22,400 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +22,400 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70169 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 11:37
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Установка закладных изделий и опалубки колонны в осях Е/11 на отм. -1,700 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Installation of embedded products of steel products of the column in the axes E / 11 at el. -1.700 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70170 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 11:50
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Бетонирование колонны в осях Е/11 на отм. -1,700 до +0,000 | Concreting of the column in the axes E/11 at el. -1.700 to +0.000 | + | ЗНО-70171 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 13:36
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапета в осях 1-5/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet reinforcement in axes 1-5/A with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-70172 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 14:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапета в осях 5/1/A-D; 5/A-D; 1/A-D с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet reinforcement in axes 5/1/A-D; 5/A-D; 1/A-D with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-70173 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 14:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий, опалубки балки в осях D-J/1 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded, beam formwork products in axes D-J / 1 with elev. +18.500 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70192 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/1 с отм. +18,500 до +19,100 | Beam concreting in axes D-J/1 with elev. +18.500 to +19.100 | + | ЗНО-70191 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балок в осях H-J/16 с отм. +18,500 до +19,100; с отм. +21,600 до +22,200 | Concreting of beams in axes H-J/16 with elev. +18.500 to +19.100; with elev. +21.600 to +22.200 | + | ЗНО-70190 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Устрановка опалубки балок в осях H-J/16 с отм. +18,500 до +19,100; с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Beam formwork installation in axes H-J/16 with elev. +18.500 to +19.100; with elev. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70189 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +14,900 до +18,500 | Concreting of columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +14.900 to +18.500 | + | ЗНО-70188 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Устрановка опалубки колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +14,900 до +18,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Removal of formwork for columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +14.900 to +18.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70187 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,900 + 19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.900 + 19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70186 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,900 + 19,100 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +14.900 +19.100 | + | ЗНО-70185 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 15:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки перекрытия Rs1 и балок в осях 1-2/D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork Rs1 and beams in axes 1-2/D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70184 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 16:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование перекрытия Rs1 и балок в осях 1-2/D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting of floor Rs1 and beams in axes 1-2/D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-70183 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 14:00 | 16:18