## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-70167 |  | Дата: | 2023-08-07
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 11:21
Time :
Участок для освидетельствования | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-08-08
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:15
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 7-12/A-C на отм. +0,000 до +0,880 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF004
Welding of metal structure joints of the building 00UTH in axes 7-12/A-C at el. +0.000 to +0.880 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-WF004
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 |  | H | H | W | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Быковский Д./ Bykovskiy D. | Erman Aydın / Эрман Айдын | - | Нефедов В.А. / Nefedov V.A. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature