## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-70169 |  | Дата: | 2023-08-07
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 11:37
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-08-08
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D и монолитной стены в осях D/7-12 с отм. +22,400 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD
Installation of column formwork Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D and monolithic wall in axes D/7-12 with elev. +22,400 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature