## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 02UTJ | AKU.1309.02UTJ.0.KZ.LC0001 | Сварка металлоконструкций площадок обслуживания здания 02UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF | Welding of metal structures of building service platforms 02UTJ in axes E/12 from elev. +10.040 to +30.120 according to the executive scheme AKU.1309.02UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF |  | ЗНО-72782 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 15:15 | 14:22
|  | 01UTJ | AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001 | Сварка металлоконструкций площадок обслуживания здания 01UTJ в осях E/12 с отм. +10,040 до отм. +30,120 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF | Welding of metal structures of service platforms of building 01UTJ in axes E/12 with elev. +10,040 to el. +30.120 according to executive scheme AKU.1309.01UTJ.0.KM.LC0001-SINTEK-WF |  | ЗНО-72783 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 15:00 | 14:24
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки балки B6 и балок в осях 2-5/D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Formwork installation of beam B6 and beams in axes 2-5/D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70252 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 14:00 | 15:03
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование балки B6 и балок в осях 2-5/D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Concreting beam B6 and beams in axes 2-5/D with elev. +18,300 to el. +19.100 |  | ЗНО-70253 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 14:00 | 15:05
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Установка закаладных изделий и опалубки стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of embedded products and wall formwork Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70280 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 15:00 | 15:39
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Бетонирование стен Stm1 в осях F-G/3-3,1 с отм. -1,200 до отм. +0,000 | Concreting of wall Stm1 in axes F-G / 3-3.1 with elev. -1,200 to el. +0.000 | + | ЗНО-70281 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 15:00 | 15:39