## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0001 | Освидетельствование отверстий до и после установки анкеров от отм. +0,050 до +0,300 в осях C-D/5-6 | Surveying holes before and after installing the questionnaires from OT. +0.050 to +0.300 in axes C-D/5-6 |  | ЗНО-70366 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 14:30 | 11:33
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | После бетонирования подколонников здания 01UEK в осях A-D/1; E/1-4/1; A/1-4/1 с отм. -2,150 до отм. +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD015,016,029,031 | After concreting the sub-meters of the building 01uek in the A-D/1 axes; E/1-4/1; A/1-4/1 with. -2,150 to de. +0,000 according to the executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD015,016,029,031 |  | ЗНО-72970 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 14:40 | 11:35
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ здания 00UTH в осях 10-12/A-E на отм. +11,500 до +13,000 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001-SINTEK-BLOCK SCHEME-4 | Cleaning and degrading of metal surfaces in front of the AKZ building 00uth in axes of 10-12/a-E on de. +11,500 to +13,000 according to the drawing AKU.1309.00uth.0.tm.tb0001-sintek-block Scheme-4 |  | ЗНО-70367 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 15:00 | 11:44
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.AR.LC0001 | Отверстия (32шт) для установки оборудования в осях A-G/4 | Holes (32 pcs) for installation of equipment in axes A-G/4 |  | ЗНО-70381 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 14:00 | 15:37