## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.AR.LC0001 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Отверстия (32шт) для установки оборудования в осях A-G/4 # Holes (32 pcs) for installation of equipment in axes A-G/4 | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0003 | H-H-W-W |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/8-5/1 с отм. +20,500 до отм. +25,200 # Concreting of columns Cn8-D, Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/7-5/1 with elev. +20,500 to el. +25,200 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/8-5/1 с отм. +20,500 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of formwork and embedded products of columns Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/8-5/1 with elev. +20,500 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 00UKU | AKU.0130.00UKU.KZ.TB0002 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Подготовка поверхности перед ремонтом колонн K4-D, K5-D, K5/1-D ,K6-D, K10-D, K11-D, K12-D, K13-D, K14-D, K15-D в осях D/4-15 с отм. +0,000 до отм. +3,300 # Surface preparation before repair of columns K4-D, K5-D, K5/1-D , K6-D, K10-D, K11-D, K12-D, K13-D, K14-D, K15-D in the axes D / 4-15 from elev. +0,000 to el. +3,300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0001 | H-H-R-R |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 00UKU | AKU.0130.00UKU.KZ.TB0002 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Подготовка поверхности перед ремонтом колонн K4-D, K5-D, K5/1-D ,K6-D, K14-D, K15-D в осях D/4-15 с отм. +4,100 до отм. +6,900 # Surface preparation before repair of K4-D, K5-D, K5/1-D, K6-D, K14-D, K15-D columns in axes D/4-15 with elev. +4,100 to el. +6,900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0001 | H-H-R-R |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 00UKU | AKU.0130.00UKU.KZ.TB0002 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Подготовка поверхности перед ремонтом диафрагм D1, D5 колонн K2-D, K3-D, K7-D ,K8-D, K9-D в осях D/2-9 с отм. +0,000 до отм. +7,500 # Surface preparation before repair of diaphragms D1, D5 of columns K2-D, K3-D, K7-D, K8-D, K9-D in axes D/2-9 with elev. +0,000 to el. +7,500 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0001 | H-H-R-R |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Подготовка перед устройством гидроизоляции фундамента под оборудование Fom2(5 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,670; Fom1(6 шт) с отм. -0,700 до отм. +0,000; и каналов KLm1(4 шт) KLm2(1 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,000 в осях 7-12/E # Preparation before waterproofing the foundation for Fom2 equipment (5 pcs) with elev. -1,000 to el. +0.670; Fom1(6 pcs) with mark -0.700 to el. +0.000; and channels KLm1(4 pcs) KLm2(1 pc) with elev. -1,000 to el. +0.000 in axes 7-12/E | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature