## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.AR.LC0001 | Отверстия (32шт) для установки оборудования в осях A-G/4 | Holes (32 pcs) for installation of equipment in axes A-G/4 |  | ЗНО-70477 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 13:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/8-5/1 с отм. +20,500 до отм. +25,200 | Concreting of columns Cn8-D, Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/7-5/1 with elev. +20,500 to el. +25,200 | + | ЗНО-70478 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 14:09
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D и монолитной стены в осях D/8-5/1 с отм. +20,500 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn8-D,Cn7-D, Cn6-D, Cn5/1-D and a monolithic wall in axes D/8-5/1 with elev. +20,500 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70479 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 14:00 | 14:09
|  | 00UKU | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка поверхности перед ремонтом колонн Cn4-D, Cn5-D, Cn5/1-D ,Cn6-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D в осях D/4-15 с отм. +0,000 до отм. +3,300 | Surface preparation before repair of columns Cn4-D, Cn5-D, Cn5 / 1-D , Cn6-D, Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D, Cn14-D, Cn15-D in the axes D / 4-15 from elev. +0,000 to el. +3,300 |  | ЗНО-70480 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 14:43
|  | 00UKU | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка поверхности перед ремонтом колонн Cn4-D, Cn5-D, Cn5/1-D ,Cn6-D, Cn14-D, Cn15-D в осях D/4-15 с отм. +4,100 до отм. +6,900 | Surface preparation before repair of Cn4-D, Cn5-D, Cn5/1-D, Cn6-D, Cn14-D, Cn15-D columns in axes D/4-15 with elev. +4,100 to el. +6,900 |  | ЗНО-70481 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 14:48
|  | 00UKU | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка поверхности перед ремонтом диафрагм D1, D5 колонн Cn2-D, Cn3-D, Cn7-D ,Cn8-D, Cn9-D в осях D/2-9 с отм. +0,000 до отм. +7,500 | Surface preparation before repair of diaphragms D1, D5 of columns Cn2-D, Cn3-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/2-9 with elev. +0,000 to el. +7,500 |  | ЗНО-70482 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:00 | 14:49
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Подготовка перед устройством гидроизоляции фундамента под оборудование Fom2(5 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,670; Fom1(6 шт) с отм. -0,700 до отм. +0,000; и каналов KLm1(4 шт) KLm2(1 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,000 в осях 7-12/E | Preparation before waterproofing the foundation for Fom2 equipment (5 pcs) with elev. -1,000 to el. +0.670; Fom1(6 pcs) with mark -0.700 to el. +0.000; and channels KLm1(4 pcs) KLm2(1 pc) with elev. -1,000 to el. +0.000 in axes 7-12/E |  | ЗНО-70483 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 15:30 | 14:52